**PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE DRAGALIĆ**

**za razdoblje 2021.-2025.**

**Sadržaj**

[**PREDGOVOR** 2](#_Toc92123740)

[**1. UVOD** 4](#_Toc92123741)

[**1.1. Djelokrug** 4](#_Toc92123742)

[**1.2. Vizija** 5](#_Toc92123743)

[**1.3. Mandat i misija** 5](#_Toc92123744)

[**1.4. Organizacijska struktura Općine Dragalić** 6](#_Toc92123745)

[**2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM** 7](#_Toc92123746)

[**3. PRIORITETI I MJERE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U RAZDOBLJU 2021.-2025.** 9](#_Toc92123747)

[**4. POPIS MJERA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA** 10](#_Toc92123748)

[**5. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA** 25](#_Toc92123749)

[**6. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE** 26](#_Toc92123750)

[**7. DRUGI RELEVANTNI PODATCI O MJERI** 27](#_Toc92123751)

[**7.1. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave ispunjenju obaveza uređenih posebnim nacionalnim propisima** 27](#_Toc92123752)

[**7.2. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije** 28](#_Toc92123753)

[**7.3. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi ciljeva/pod ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030** 28](#_Toc92123754)

[**PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa** 29](#_Toc92123755)

# **PREDGOVOR**

Poštovani mještani, i ovom prilikom vam želim zahvaliti na ukazanom povjerenju da i sljedeće četiri godine budem na čelu Općine Dragalić. U mom prvom mandatu sam dokazao da se odgovornim gospodarenjem može konsolidirati proračun i na taj način stvoriti osnovne pretpostavke za daljnji rad.

U drugom, trećem i četvrtom mandatu, projektirali smo, ishodili dozvole, obnavljali i gradili. Podizali standarde za rad udruga, osnivali nove…U ovom mandatu imam namjeru ustrojiti općinsku upravu na način kako bi smo mogli biti kvalitetnije ekipirani, a onda u skladu s tim i podići standarde usluga za cijelu zajednicu na novu razinu. U ovom mandatu želim ostvariti još neke od projekata koji su važni za daljnji razvoj Općine. Prije svega planiram završiti izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni, te tako stvoriti uvjete za nove poduzetničke investicije, otvaranje novih radnih mjesta i pokretanje gospodarstva. Ova završna faza projekta, u izgradnji ceste i vodoodvodnje, te javna rasvjeta unutar Zone vrijedna je gotovo 10 milijuna kuna.

Nadalje, važno je napomenuti početak izgradnje vodoodvodnje naselja Mašić i Medari, projekt je vrijedan oko 15.000.000,00 kn. Sam projekt je zamišljen kao višegodišnji i nadam se dovršenju u ovom mandatnom razdoblju.

Proračunske 2022.g. planiram izraditi projektnu dokumentaciju za proširenje centralnog naselja s dvije nove ulice, započeti izgradnju školsko sportske dvorane, intervenirati u zgradu vatrogasnog doma i započeti rekonstrukciju kata, sa ciljem osiguranja prostora za novu, moderniju i komotniju općinsku upravu, započeti izgradnju zgrade ambulante…

Općina Dragalić prepoznaje važnost demografske obnove našeg mjesta. Isplaćujemo godinama naknadu za novorođenče koju smo podigli sa 1.000,00 na 1.500,00 kn. Promišljam o proračunskim sredstvima na način kako postepeno kroz godine veća sredstva usmjeravati prema ovom segmentu zajednice. Izgradili smo novi vrtić, pohađaju ga dvadeset pet naših najmlađih, subvencioniramo školsku kuhinju. Planiram u ovom mandatnom razdoblju usmjeriti prijedlogom proračuna značajnija sredstva za pokrivanje troška školske kuhinje. Kupujemo školske knjige svim osnovcima, namjera je s tom pomoći i nastaviti, sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima, stipendiramo studente…

U ovom mandatu planiramo nastaviti asfaltirati ulice i graditi nove nogostupe. Planiramo dovršiti izgradnju vatrogasnog doma, dodatno ulagati na mrtvačnicama i dječjim igralištima, urediti centar Općine sukladno projektu i dobivenoj dozvoli.

Nadam se da će 2025. godine naša Općina biti još ljepša nego danas, s daleko više zaposlenih i zadovoljnih ljudi te postati mjesto, odnosno općina iz koje njeni mladi neće odseljavati već početi se vraćati, oni koji su otišli, ali i doseljavati novi ljudi.

Vaš načelnik, Zvonimir Karlik

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Općina Dragalić prvi puta izrađuje i donosi provedbeni program.

Provedbeni program Općine Dragalić je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi do kraja godine u kojoj je izabran odnosno u kojoj je stupio na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS.

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte.

Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata. Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu.

Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

# **1. UVOD**

## **1.1. Djelokrug**

Općina Dragalić je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom.

Općina Dragalić u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

* uređenje naselja i stanovanje,
* prostorno i urbanističko planiranje,
* komunalno gospodarstvo,
* brigu o djeci,
* socijalnu skrb,
* primarnu zdravstvenu zaštitu,
* odgoj i osnovno obrazovanje,
* kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
* zaštitu potrošača,
* zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
* protupožarnu i civilnu zaštitu,
* promet na svom području,
* ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Poslovi iz samoupravnog djelovanja detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa Zakonima i Statutom Općine Dragalić.

## **1.2. Vizija**

Vizija je inspirativno viđenje odnosno deklaracija koja definira ono što se želi postići u dugoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

Vizija Općine Dragalić glasi:

**U budućnosti Općinu Dragalić vidim kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, poljoprivredi, ali i ostalim servisnim djelatnostima za potrebe gospodarstva i razvoja, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom, s očuvanim okolišem.**

## **1.3. Mandat i misija**

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Temeljem odredbi članka 94. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) na izborima za općinskog načelnika općine Dragalić, izabran je Zvonimir Karlik.

Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelnika (općinskog načelnika Općine Dragalić).

Misija je glavni razlog ustrojavanja i djelovanja Općine, a njome se opisuje način na koji Općina namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije. Izjavom o misiji potrebno je opisati što Općina radi, za koga (ili što) to radi i općenito kako to radi.

Misija Općine Dragalić glasi:

**Misija Općine Dragalić je obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unaprediti kvalitetu života i rada svim svojim građanima pružanjem usluga što višeg standarda kvalitete te putem njih ostvariti prosperitet i zadovoljstvo svojih građana te unaprijediti gospodarstvo i cjelokupnu zajednicu.**

## **1.4. Organizacijska struktura Općine Dragalić (djelomično sadašnja i planska buduća)**

# **2. OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA KOJE ĆE SE ADRESIRATI PROVEDBENIM PROGRAMOM**

U ovom poglavlju su opisane razvojne potrebe i potencijali na koje će Općina Dragalić usmjeriti svoje aktivnosti, te su naglašeni glavni izazovi koji se namjeravaju otkloniti u području politika iz nadležnosti Općine u mandatnom razdoblju.

U smislu geoprometnog položaja i prirodno-geografskih obilježja razvojne potrebe Općine Dragalić su:

* štititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti, čuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (šume, poljoprivredne površine, izvore vode, vodotoke i dr.),
* modernizacija prometnica koje Općinu povezuju s okolnim prostorom.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

* prostorom Općine Dragalić prolazi značajni prometni koridori koji povezuju 10. paneuropski prometni koridor čiji sastavni dio je i autocesta A3 (Zagreb – Lipovac) koja smjerom zapad-istok siječe prostor općine na sjeverno i južno od A3,
* drugi važan prometni koridor je glavna željeznička magistralna (MG-2C) elektrificirana dvokolosječna pruga (Zagreb-Vrpolje-Vinkovci), sa putničkom postajom Dragalić
* južni dio Općine (područje između A3 i gotovo do same rijeke Save) nalazi se unutar područja ekološke mreže, paneuropskog koridora za ptice Vc,
* poljoprivredne površine koje najvećim dijelom pokrivaju prostor Općine,
* šumske i vodene površine
* prirodne ljepote, te očuvani ruralni prostor.

U segmentu demografije razvojne potrebe Općine Dragalić su:

* obnavljanje naselja kroz poboljšanje društvene i tehničke infrastrukture,
* ublažavanje i ispravljanje negativnih demografskih tendencija osiguranjem optimalnog općeg kretanja stanovništva putem prirodnog kretanja i migracijskih tokova,
* stvoriti pretpostavke za demografski razvitak i povećanje broja stanovnika.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

* multikulturalnost stanovništva,
* mlade obitelji,
* osobe koje se žele doseliti na područje općine,
* studenti - visoko obrazovani kadar koji je i dalje potrebno nastaviti stipendirati,
* neiskorištena radna snaga koja ima motivaciju za rad.

Vezano za infrastrukturu, razvojne potrebe Općine Dragalić su:

* graditi očekivanu razvijenost sveukupne infrastrukture,
* izgradnja i rekonstrukcija osnovne komunalne infrastrukture,
* osigurati svu potrebnu infrastrukturu za gospodarski razvoj.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

* pripremljeni projekti koji za cilj imaju unaprjeđenje postojeće infrastrukture,
* suradnja i zajednički infrastrukturni projekti s drugim lokalnim jedinicama na području Brodsko posavske županije.

Što se tiče gospodarstva, razvojne potrebe Općine Dragalić su:

* ubrzati rast gospodarskih aktivnosti u cilju iskorištavanja prednosti i raspoloživih resursa,
* težiti stvaranju usklađenog modela gospodarskog razvitka,
* poticati one gospodarske aktivnosti, kojih je posljedica povećana cirkulacija ljudi, dobara i usluga,
* povećati efikasnost upravljanja i organiziranosti pojedinih obrta i drugih organizacijskih oblika, težiti rastu investicijskih aktivnosti uz očuvanje ekološki vrijednog područja, a u skladu s donesenim razvojnim planovima i programima,
* stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, a naročito u malom i srednjem poduzetništvu te obiteljskim gospodarstvima
* dovršiti izgradnju potrebne infrastrukture u poslovnoj Zoni koja je u završnoj fazi.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

* poljodjelstvo koje je po važnosti prva gospodarska grana,
* velik broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
* kapaciteti za drvnu proizvodnju,
* uslužne djelatnosti u obliku obrta
* proizvodne i uslužne djelatnosti te djelatnosti vezane uz ekologiju i održivo gospodarenje otpadom (buduće reciklažno dvorište, odnosno CGO Šagulje), koje se proširuje i na područje naše Općine u rubnom jugoistočnom dijelu .

Razvojne potrebe Općine Dragalić za društvene djelatnosti su:

* unapređenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite,
* osigurati osnovne materijalne, prostorne i druge uvjete udrugama civilnog društva,
* poticati rad udruga koje svojim programima i radom djeluju s ciljem povećanja kvalitete života na području Općine, te pridonose većoj socijalnoj pravednosti.

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:

* udruge civilnog društva i postojeći kapaciteti unutar udruga civilnog društva,
* sufinanciranje javnih potreba u školstvu, sportu i kulturi,
* nastavak program Pomoć u kući, Zaželi…,
* nastavak provedbe socijalnih i poticajnih mjera.

# **3. PRIORITETI I MJERE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U RAZDOBLJU 2021.-2025.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITETI** | | | | |
| **1. Održivi gospodarski razvoj** | **2. Razvijenost sveukupne infrastrukture** | **3. Unapređenje društvenog standarda** | **4. Zaštita okoliša i prirodnih vrijednosti i energetska učinkovitost** | **5. Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS** |
| **MJERE** | | | |  |
| * Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva * Jačanje poduzetničke infrastrukture u Radnoj zoni Dragalić * Poticanje održivog razvoja poljoprivrede | * Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture * Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje * Unaprjeđenje energetske infrastrukture * Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet * Uređenje komunalne infrastrukture – groblja * Uređenje komunalne infrastrukture – mrtvačnice * Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene * Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja * Održavanje komunalne infrastrukture | * Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području općine * Unaprjeđenje uvjeta za visoko obrazovanje * Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj, OŠ i SŠ obrazovanje * Promicanje kulture i kulturnih sadržaja * Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama * Poticanje razvoja sporta i rekreacije * Razvoj ostalih društvenih djelatnosti * Demografske mjere za povećanje broja stanovnika | * Poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima * Poboljšanje komunalne opremljenosti * Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene * Dezinsekcija i deratizacija * Zbrinjavanje pasa lutalica | * Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine |

# **4. POPIS MJERA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM POKAZATELJIMA REZULTATA**

1. Jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom infrastrukture u Radnoj zoni

Radna zona „Dragalić“ nalazi se u zapadnom dijelu građevinskog područja naselja Dragalić, između 10. paneuropski prometni koridor čiji sastavni dio je i autocesta A3 (Zagreb – Lipovac) na jugu i prometnog koridora glavne željezničke magistralne (MG-2C) elektrificirane dvokolosječne pruge (Zagreb-Vrpolje-Vinkovci) na sjevernoj strani.

Pristup do Radne zone „Dragalić“ osiguran je lokalnom nerazvrstanom cestom u dužini 750 m koja je uz južnu stranu uz željeznički pravac povezana sa županijskom cestom Ž4155 koja je nastavno povezana na županijsku cestu Ž4158, a koja je povezana sa dva izlaza na A3, i to izlazno ulaznom postaja Okučani na zapadu i ulazno izlaznom postaja Nova Gradiška na istoku.

Ukupna površina Radne zone „Dragalić“ iznosi 26,74 ha. Općina Dragalić je do sada vezano uz potrebnu komunalnu infrastrukturu izradila UPU Radne zone, sukladno UPU-u svu plansko tehničku dokumentaciju, ishodila sve dozvole za građenje, izgradila pristupnu cestu i povezala ulaz u Radnu zonu sa Ž4155, izgradila vodoopskrbni sustav u Zoni, izgradila trafostanicu snage 1MW i postavila niskonaponske blokove za priključenje budućih pogona na niskonaponsku mrežu i započela izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda zatvorenog karaktera sa vlastitim kolektorom.

Urbanističkim planom uređenja Radne zone „Dragalić“ utvrđene su osnovne namjene prostora, a to su:

1. Gospodarska pretežito proizvodna (I)
2. Infrastrukturni sustavi – koridori javnih kolno pješačkih površina (IS1)
3. Infrastrukturni sustavi – pročistač otpadnih voda (IS2)
4. Infrastrukturni sustavi – koridor javnog neuređenog puta (IS3)
5. Infrastrukturni sustavi - zaštitni koridor dalekovoda (IS4)
6. Zelene površine (Z)

Površina gospodarske namjene zauzima najviše površine unutar obuhvata Radne zone „Dragalić“ ( 22,33 ha odnosno 83,50 % površine). Na površini gospodarske namjene moguća je gradnja osnovnih građevina proizvodne, poslovne, skladišne, poljoprivredne, ugostiteljsko-turističke namjene i komunalno-servisnih građevina za gospodarenje otpadom, te pratećih građevina koje mogu biti smještene u sklopu osnovne građevine ili samostojeće. Gradnja unutar Radne zone „Dragalić“ te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Uređenje i infrastrukturno opremanje te stavljanje u funkciju Radne zone Dragalić jedan je od osnovnih preduvjeta za dolazak investitora, razvoj gospodarstva i otvaranje toliko potrebnih radnih mjesta kojima bi se zaustavio negativni trend odlaska mladih i pružila perspektiva.

Iznos: 500.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1008, proračunska aktivnost: K100801

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | | | **Rokovi:** | | | |
| Uređena i opremljena Radna zona | | | prosinac 2025. | | | |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj poduzetnika koji posluju u poslovnoj zoni Velebit | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| % novoizgrađene  poduzetničke infrastrukture u Radnoj zoni | 40% | 50% | | 80% | 90% | 100% |

2. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede

U cilju pomoći za poljoprivrednicima na području Općine Dragalić, planirana su sredstva za poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede kroz aktivnosti edukacije poljoprivrednika, analize kvaliteta tla njihovog poljoprivrednog zemljišta, čišćenja osnovne kanalske mreže, nasipavanje i uređenje poljskih puteva, provedbe natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Prihodi sredstava od zakupa, planirani za 2022.g. uz prenesena sredstva iz prijašnjih godina u sklopu ove mjere planirana su i inicijalna sredstva za početak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Mašić i Medari.

Iznos: 1.140.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1009; proračunske aktivnosti: A100901; A100902; A100903; A100904 i A100905

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | | | | | **Rokovi:** | | |
| Održavanje poljskih puteva | | | | | Prosinac tekuće godine | | |
| Pokazatelji  rezultata | | Početna  vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Uređeno poljskih puteva | | 50 % | | 65% | 80% | 90% | 100% |
| Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | | | | | Prosinac tekuće godine | | |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| Održano radionica i edukacija | 0 | | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| **Ključne točke ostvarenja** | | | | | **Rokovi:** | | |
| Čišćenje osnovne kanalske mreže | | | | | Prosinac tekuće godine | | |
| Pokazatelji  rezultata | | Početna  vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Odmuljeno metara osnovne kanalske mreže | | 3000 | | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Provedba javnih natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta | | | | | Prosinac tekuće godine | | |
| Pokazatelji  rezultata | | Početna  vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Raspisano natječaja | | 0 | | 1 | n/p | n/p | n/p |

3. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture

U Općini Dragalić kontinuirano se radi na saniranju i asfaltiranju cesta po naseljima. Cilj je izgraditi novu i poboljšati stanje postojeće prometne infrastrukture. U narednom razdoblju planirano je:

* Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste
* Izrada projektne dokumentacije za nogostupe
* Izgradnja nerazvrstane ceste
* Uređenje centralnog Trga u središtu Općine i dijela ulice Stjepana Radića

Iznos: 1.000.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1005, proračunske aktivnosti: K100501

|  |  |
| --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | **Rokovi:** |
| Asfaltiranje prometnica | prosinac tekuće godine |
| Izrada projektne dokumentacije za ulice | prosinac tekuće godine |
| Izrada projektne dokumentacije za pješačke staze | Prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| km novo asfaltiranih prometnica | 1790 m | 2300 m | 2800 m | 3300 m | 3800 m |
| Izrađene projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Izrađene projektne dokumentacije za nogostupe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| novoizgrađenih parkirališta na Trgu | 0 | 20 | 40 | n/p | n/p |

4. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje

Postojeće stanje odvodnje naselja na području Općine karakterizira činjenica da u jedino u naselju Dragalić riješen sustav odvodnje otpadnih voda. Za naselja Mašić i Medari je izrađena projektna dokumentacija, ishođena dozvola za građenje i ista Odlukom OV prenesena na javnog isporučitelja vodnih usluga na našem području, „Vodovodu Zapadna Slavonija d.o.o.“ Izvedba kanalizacijskog sustava, unutar pojasa postojećih i planiranih prometnica. Gradnja kolektora odvodnje, zajedno s možebitnim pročistačima planirana je izvan građevinskog područja utvrđenih Prostornim planom uređenja Općine Dragalić obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima nadležnih institucija. Planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda smjestiti će se na sljedeću lokaciju: k.č.br. 575 k.o. Medari, ZK 338 , površine 8765 m2.

Planira se izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja naselja Poljane i Donji Bogićevci, te predaja dokumentacije javnom isporučitelju vodnih usluga, te izgradnja mreže.

Kapitalnim projektom K100120 Vodovod planirani su radovi rekonstrukcije vodovodne mreže.

Iznos: 631.092,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1006, proračunske aktivnosti: K100601, K100602

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Izgradnja kanalizacije Mašić-Medari | prosinac 2025. |
| Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju | prosinac 2025. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Duljina izgrađene kanalizacijske mreže | 5000 m | 6000 | 10000 | 13000 | 15000 |
| broj izrađene projektne dokumentacije za kanalizaciju | 1 | n/p | 2 | 3 | n/p |

5. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Javne prometne površine, pješačke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete. Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Cilj mjere je osigurati veću pokrivenost javnom rasvjetom, a zamjenom postojeće rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom omogućiti će se ušteda električne energije i poboljšati kvaliteta osvijetljenosti prostora te smanjiti svjetlosno onečišćenje okoliša.

Izvor: Proračunski program: P1005, proračunske aktivnosti: K100504

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Postavljena nova rasvjetna tijela u području uređenja Trga (uz šetnicu) | prosinac 2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 305 | n/p | 325 | n/p | n/p |

6. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet

Općina Dragalić u narednom razdoblju je planirala izgradnju pješačkih staza (nogostupa). Izgradnjom nogostupa pružiti će se veća sigurnost stanovništvu i poboljšati uvjeti kolnog i pješačkog prometa.

Planirana je rekonstrukcija nogostupa kroz naselja Mašić i Medari i izgradnja nogostupa u naselju Poljane, te izgradnja nogostupa na ostalim lokacijama za koje se ukaže potreba.

Iznos: za 2022.g. nije planiran iznos za gradnju, samo za rekonstrukciju 20.000,00

Izvor: Proračunski program: P1005, proračunske aktivnosti: K100501

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Izgrađene pješačke staze | prosinac 2024. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| duljina (m) novih pješačkih staza | 8000 m | n/p | n/p | 7800 m | n/p |

7. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja

Kako općina Dragalić u sastavu svoje teritorijalne nadležnosti ima 6 mjesnih groblja, briga za gradnju potrebitih sadržaja i održavanja postojeće infrastrukture kontinuiran je proces. Za 2022. godinu planirana je gradnja pomoćne prostorije uz mrtvačnicu na mjesnom groblju u Dragaliću.

Iznos: 20.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1005, proračunske aktivnosti: K100502

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | | | Rokovi: | | | |
| Izgradnja pomoćne prostorije | | | prosinac tekuće godine | | | |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj izgrađenih mrtvačnica i pomoćnih prostorija | 6 | 7 | | n/p | n/p | n/p |

8. Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene

Općina Dragalić ima u svakom naselju javne prostore društvene namjene. Novi društveni dom u naselju Dragalić izgrađen je 2010.g., te je središnje mjesto mnogih susreta glumačkih, plesnih, glazbenih, scenskih i drugih ostvarenja s područja kulture. Općina Dragalić kroz Program P1003; proračunsku aktivnost K100303 dodatno oprema ovaj objekt kako bi ga se u cijelosti stavilo u funkciju, ali i iskoristilo sve njegove mogućnosti. Društveno dom u naselju Mašić djelomično je obnovljen nakon velikog oštećenja tijekom ratnih događanja 1991.-1995. godina i trenutno je u zadovoljavajućoj funkcionalnosti. Društveni dom u naselju također je obnovljen nakon ratnih događanja i trenutno je također u zadovoljavajućoj funkciji. Društveni dom u naselju Poljane projektiran je na lokacije dosadašnjeg i namjera nam je izgraditi novi, sukladno projektnoj dokumentaciji. Isti je također uništen za vrije ratnih događanja. Društveni domovi u naseljima Medari i Donji Bogićevci su u stanju potpune razorenosti, također kao posljedica ratnih događanja. U naselju Medari priveli smo svrsi jedan manji prostor (zgradu bivše kooperacije) za potrebe manjih društvenih događanja, međutim kao i u Donjim Bogićevcima, tako i u Medarima potrebno je u narednom razdoblju u skladu sa financijskim mogućnostima pristupiti izradi projektne dokumentacije za građenje primjerenih prostora za potrebe lokalnog stanovništva.

Iznos: 550.000,00

Izvor: Proračunski program: P1003, proračunske aktivnosti: K100302

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | | | **Rokovi:** | | | |
| Izgradnja Društvenih domova | | | prosinac tekuće godine | | | |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju društvenih domova | 3 | n/p | | 4 | 5 | 6 |
| Broj izgrađenih društvenih domova | 3 | 4 | | n/p | n/p | 5 |

9. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja

Nogometni stadion u Dragaliću je jedino funkcionalno veliko nogometno igralište u

Od potrebnog sadržaja, izgrađen je objekt klupska zgrade sa svlačionicama, kupaonicama, prostorijama za sudce i delegata, vešerajem i premoćnim prostorijom za opremu i rekvizite, te alat, kosilice.., te na katu iste zgrade nalaze se klupske prostorije za druženje i održavanje sastanaka i Skupštine.

Ostala naselja nemaju organizirane sportske klubove.

Planiramo uz postojeće nogometno igralište izgraditi i jednu stazu za potrebe bavljenja boćanjem, za generacije kolje se prestaju aktivno baviti nogometom ili bilo kojim drugim sportom, posebno za stariju populaciju kako bi smo potakli fizičke aktivnosti i kod starijeg stanovništva, kao i rekreativaca. U narednim godinama ovog mandatnog razdoblja, planira se uređenje asfaltnog igrališta u naselju Medari, te izgradnja asfaltiranog terena iz dječjeg igrališta u naselju Mašić veličine košarkaškog igrališta.

Iznos: 30.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1013, proračunske aktivnosti: K101301

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Izgrađena sportska građevina – boćalište  Izgradnja igrališta u naseljima Medari i Mašić | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj novih javnih sportskih terena | 1 | 2 | 3 | 4 | n/p |

10. Održavanje komunalne infrastrukture

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dragalić u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Iznos: 409.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1004, proračunske aktivnosti: A100401; A100402; A100403; A100405; A100406; A100407; T100403

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Redovno održavani objekti i uređaji komunalne infrastrukture | prosinac tekuće godine |
| Redovno održavane javne površine | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj održavanih objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| održavane javne površine u m2 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

11. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području općine

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dragalić djeluje na području cijele Općine Dragalić. U postrojbi djeluje 30-ak operativnih članova kao i pripadnici mladeži. Od ukupnog broja vatrogasaca nema profesionalaca koji vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 dobrovoljnih vatrogasaca s položenim stručnim ispitom i liječničkim pregledom. Uslijed gospodarske krize ali i migracije stanovništva u inozemstvo bitno je smanjen interes za vatrogastvo, stoga je potrebno pojačati napore i intenzivirati rad sa mladima, kao i nadalje ulagati u izobrazbu i pomlađivanje kadra. Redovno se ulaže u opremu i zgradu vatrogasnog doma.

Učinkovitost sustava civilne zaštite se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite svih sudionika u slučaju katastrofa i velikih nesreća koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu. Za područje Općine ustrojen je tim CZ opće namjene (22 pripadnika).

Iznos: 333.250,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1015, proračunske aktivnosti: A101501; A101502; K101501; K101502 i K101503

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Dodijeljene tekuće donacije DVD-u | prosinac tekuće godine |
| Dodijeljena sredstva i nabavljena oprema za civilnu zaštitu | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

12. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

Javne potrebe u obrazovanju Općine Dragalić obuhvaćaju djelatnosti i poslove koji su od interesa za Općinu Dragalić i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na ostale programe, projekte, poslove i aktivnosti u obrazovanju kojima je svrha kvalitetno školovanje i poticanje učenika i studenata.

Općina Dragalić su/financirat će sljedeće javne potrebe u obrazovanju:

* sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Dragalić,
* studentske stipendije,
* financiranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole
* su/financiranje troškova opremanja osnovne škole ili troškova za materijal, dijelove ili usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
* ostale potrebe u obrazovanju od interesa za Općinu, troškove ostalih izvanrednih i povremenih djelatnosti, poslova i programa/projekata koji su od interesa za Općinu
* izgradnja školsko sportske dvorane

Iznos: 1.110.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1011 i P1012, proračunske aktivnosti: A101101; A101102; A101103, K1011101 i A101201

|  |  |
| --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | **Rokovi:** |
| Dodijeljene stipendije za visoko obrazovanje | prosinac tekuće godine |
| Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola | prosinac tekuće godine |
| Tekuće donacije - Mala škola | prosinac tekuće godine |
| Sufinanciranje troškova opremanja, materijalnih i dr. troškova O.Š. Dragalić | prosinac tekuće godine |
| Sufinanciranje nabavke školskih knjiga | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj stipendista | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Izgrađenih objekata za potrebe OŠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| broj učenika za koje se kupuju udžbenici | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

13. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Općina Dragalić za 25 djece sufinancira troškove smještaja u dječjem vrtiću „Žabica“ u Dragaliću.

Dječji vrtić izgrađen je tijekom 2020. i 2021.g., na općinskoj čestici, izgrađeno je i moderno dječje igralište uz vrtić, te je počeo sa radom 8.studenog 2021.g., vrtić pohađa 25 mališana u mješovitoj skupini.

Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Dragalić obuhvaćaju djelatnosti koje su od interesa za Općinu Dragalić i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama na području Općine Dragalić u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece i socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, u skladu s važećim propisima.

Općina Dragalić su/financirat će sljedeće javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju:

* redovni program predškole koji se provodi u organizaciji s Javnom ustanovom Dječji vrtić Nova Gradiška
* sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
* dovršenje izgradnje dječjeg vrtića temeljem uvjeta iz Rješenja o početku obavljanja djelatnosti

Iznos: 560.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1010, proračunske aktivnosti: K101001; A101001 i A101002

|  |  |
| --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | **Rokovi:** |
| Osigurana sredstva za boravak djece u dječjim vrtićima i redovan program predškole | prosinac tekuće godine |
| Dovršenje izgradnje dječjeg vrtića | prosinac 2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| ukupan broj upisane djece u Vrtić | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| broj novosagrađenih objekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

14. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

Javne potrebe u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima Općine Dragalić obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, programe, projekte, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Općinu Dragalić, a koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a osobito djelatnost i poslovi u udrugama u kulturi, pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i manifestacija koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog i društvenog života.

Iznos: 140.000,00kn

Izvor: Proračunski program: P1013, proračunske aktivnosti: K101302; A101301; A101302, A101303 i A101305

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | | | **Rokovi:** | | | |
| Realizacija programa i projekata udruga koje djeluju na području kulture i drugih društvenih djelatnosti | | | prosinac tekuće godine | | | |
| Održane manifestacije i ostali programi od interesa za Općinu Dragalić | | | prosinac tekuće godine | | | |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj članova kulturno-umjetničkih udruga | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 |
| broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |

15. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

Javne potrebe u socijalnoj skrbi Općine Dragalić obuhvaćaju djelatnosti, poslove i aktivnosti koji su od interesa za Općinu Dragalić i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na djelatnosti i poslove kojima se ostvaruju pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti, kao i na ostale djelatnosti i poslove kojima je cilj poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi, ali i ostalih građana, ublažavanje socijalnih nejednakosti, kao i zadovoljavanje potreba posebnih društvenih skupina u zajednici.

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Dragalić utvrđuju se oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine Dragalić, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak te korisnici.

Općina Dragalić su/financirat će sljedeće javne potrebe u socijalnoj skrbi:

* programi kojima se ostvaruju pomoći osobama u socijalnoj potrebi i ostalim osobama, a koje su određene općinskim odlukama,
* programe i projekte udruga u socijalnoj skrbi,
* općinske programe namijenjene posebnim društvenim skupinama (djeci i roditeljima, osobama bez posla, umirovljenicima, braniteljima i sl.)

Iznos: 215.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1016, proračunske aktivnosti: A101601; A101602; A101603 i A101604

|  |  |
| --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | **Rokovi:** |
| Zadovoljene potrebe korisnika iz područja socijalne skrbi | prosinac tekuće godine |
| Provedba programa Pomoći u kući | prosinac tekuće godine |
| Provedba programa Javnih radova | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj korisnika socijalnih usluga | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Broj djece za dodjelu paketića u povodu blagdana sv.Nikole | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Broj novorođenčadi | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| broj zaposlenih - program javnih radova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

16. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

Javne potrebe u sportu Općine Dragalić obuhvaćaju djelatnosti, poslove, aktivnosti i manifestacije koje su od interesa za Općinu Dragalić i koje se tim Programom utvrđuju kao javne potrebe, a odnose se na djelovanje udruga u sportu, sa svrhom pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Općine Dragalić i drugih udruga u:

* poticanju i promicanju sporta,
* provođenju sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
* djelovanju sportskih udruga,
* sportskim priprema, natjecanjima te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
* zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
* sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

Iznos: 35.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1014, proračunske aktivnosti: A101401

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Su/financiranje troškova opremanja, održavanja sportskih travnjaka i objekata | prosinac tekuće godine |
| Su/financiranje programa/projekata udruga i drugih programa iz područja sporta od interesa za Općinu Dragalić | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

17. Razvoj ostalih društvenih djelatnosti

Unaprjeđenje kvalitete života ulaganjem u religiju (vjerske zajednice), tekuće donacije i financiranje aktivnosti iz područja ostalih društvenih djelatnosti:

* Sredstva prema zakonu o zaštiti životinja
* Sredstva za financiranje političkih stranaka
* Kapitalne donacije vjerskim zajednicama
* Tekuće donacije - VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA

Iznos: 84.500,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1002; P1001; P1013 proračunske aktivnosti: K1001302; A100406; A100101 i A100201

|  |  |
| --- | --- |
| Ključne točke ostvarenja | Rokovi: |
| Tekuće donacije vjerskim zajednicama | prosinac tekuće godine |
| Tekuće donacije i financiranje aktivnosti iz područja ostalih društvenih djelatnosti | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj vjerskih zajednica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| broj udruga civilnog društva koje su primile tekuće donacije | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

18. Demografske mjere za povećanje broja stanovnika

U ovom mandatnom razdoblju planira se provedba demografskih mjera s ciljem povećanja broja stanovnika na području Općine Dragalić kroz poticanje doseljavanja novih stanovnika te zaustavljanje iseljavanja postojećih stanovnika.

Iznos: 60.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1016, proračunske aktivnosti: A101601

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | | | **Rokovi:** | | | |
| Poticanje rješavanja stambenog pitanja | | | prosinac tekuće godine | | | |
| Pokazatelji  Rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| broj korisnika potpore | 0 | 4 | | 5 | 6 | 7 |

19. Poboljšanje komunalne opremljenosti

Što se tiče nabave komunalne opreme planirana je nabava opreme za potrebe javnih radova (trimeri, motorke..).

Iznos: 25.000,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1003, proračunske aktivnosti: T100301

|  |  |
| --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | **Rokovi:** |
| Nabavljena oprema za potrebe javnog rada | prosinac tekuće godine |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  Rezultata | Početna  vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj navaljenih novih malih strojeva | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |

20. Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine

Kako bi se osiguralo redovno poslovanje lokalne uprave i administracije Općina Dragalić je osigurala sredstva u proračunu za financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine. Isto tako, u proračunu su osigurana sredstva i za investicije za potrebe općinske uprave koje podrazumijevaju nabavu potrebne tehničke opreme za normalno funkcioniranje.

Iznos: 2.094.258,00 kn

Izvor: Proračunski program: P1003, proračunske aktivnosti: A100301; A100302; A100303; A100304; A100305; K100301; K100302 i K100303

|  |  |
| --- | --- |
| **Ključne točke ostvarenja** | **Rokovi:** |
| Nabavljena računala i računalna oprema, uredska oprema, oprema za ostale namjene te računalni programi | prosinac tekuće godine |
| Tekuća pričuva proračuna – po potrebi tijekom godine | prosinac tekuće godine |
| Podmireni rashodi poslovanja-materijalni rashodi izvršnih tijela | prosinac tekuće godine |
| Članarina za LAG | prosinac tekuće godine |
| Podmireni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, nagrade, darovi, troškovi stručnog osposobljavanja) | prosinac tekuće godine |

# **5. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno povezanih aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog programa s jasnim prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu.

Za svaku mjeru utvrđenu u provedbenom programu jedinice lokalne samouprave u Prilogu 1 provedbenog programa unesen je procijenjeni trošak provedbe i utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će biti planirana sredstva za provedbu (šifra i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu jedinice lokalne samouprave).

# **6. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE**

Praćenje i izvještavanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu, dok se godišnje izvješće podnosi do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznik izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne samouprave je lokalni koordinator. Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo (središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondova EU).

Institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu.

# **7. DRUGI RELEVANTNI PODATCI O MJERI**

Osim provedbi ciljeva politika utvrđenih u aktima strateškog planiranja, samoupravne jedinice provedbom mjera doprinose i provedbi međunarodno preuzetih obveza, provedbi obveza uređenih posebnim nacionalnih propisima kao i provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije.

Označavanjem doprinosa pojedinih mjera ispunjenju navedenih obveza u Prilogu 1 provedbenog programa, moguće je odrediti ukupne iznose ulaganja planirane na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjene provedbi međunarodno preuzetih obveza kao i provedbi zajedničkih prioriteta i obveza uređenih posebnim nacionalnim propisima.

## **7.1. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave ispunjenju obaveza uređenih posebnim nacionalnim propisima**

U skladu s odredbama propisa koji uređuju upravljanje razvojem područja s razvojnim posebnostima (Zakon o otocima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima) jedinice lokalne samouprave koje u svom sastavu sadrže i područja s razvojnim posebnostima, dužne su na primjereni način pridonositi gospodarskom i ukupnom razvoju navedenih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima, odnosno provoditi mjere i poduzimati radnje predviđene navedenim propisima.

Ukoliko se određenom mjerom u provedbenom programu doprinosi provedbi obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o otocima, odnosno doprinosi se gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa, u Prilogu 1, navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „**OT**“.

Ukoliko se određenom mjerom doprinosi provedbi obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa, u Prilogu 1, navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „**BPP**“.

Ukoliko se određenom mjerom doprinosi provedbi obveza JLS propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri dodjeljuje oznaka „**PP**“.

U slučaju da se odnosi na različita područja ista mjera može imati više navedenih oznaka. Tada je potrebno definirati pokazatelje rezultata za svako povezano područje.

## **7.2. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije**

Digitalna transformacija i zelena tranzicija su zajednički prioriteti razvoja Europske unije u narednom razdoblju. Obzirom na navedeno nužno je pripremati i provoditi politike kojima će se ojačati kapaciteti u području novih digitalnih tehnologija i podržati zelena tranzicija u zemljama Europske unije, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Ukoliko određena mjera, bilo u cijelosti ili djelomično, doprinosi zelenoj tranziciji, odnosno očuvanju biološke raznolikosti, osiguranju zdravijeg i održivijeg prehrambenog sustava, jačanju kružne ekonomije, promicanju zelenih investicija i osnaživanju industrija za zelenu tranziciju, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri u Prilogu 1 dodjeljuje oznaka (**DA**). Ukoliko mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji potrebno je unijeti (**NE**).

Ukoliko određena mjera, bilo u cijelosti ili djelomično, doprinosi digitalnoj transformaciji, odnosno integraciji digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije, interneta stvari i računalstva u oblaku u poslovanje poduzeća i tijela javne vlasti, razvoju digitalnih vještina u građana i radnika, digitalizaciji javnih usluga kao i razvoju digitalnih platformi, tada se tijekom izrade provedbenog programa navedenoj mjeri u Prilogu 1 dodjeljuje oznaka (**DA**). Ukoliko mjera ne doprinosi digitalnoj transformaciji potrebno je unijeti (**NE**).

## **7.3. Utvrđivanje doprinosa mjera jedinice lokalne samouprave provedbi ciljeva/pod ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030**

Ukoliko provedba određene mjere doprinosi ostvarenju određenog cilja Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine (UN Agenda 2030), tada se navedenoj mjeri tijekom izrade u Prilogu 1 provedbenog programa dodjeljuje oznaka (SDG i broj cilja ili pripadajućeg pod cilja održivog razvoja).

Ukoliko provedba mjere ne doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja tada je na odgovarajućem mjestu potrebno unijeti oznaku nije primjenjivo –( n/p).

# **PRILOG 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa**

Tekstualnom dijelu akta prilaže se popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Predložak za izradu provedbenih programa JLS (.xslx elektronički format), koji sadrži:

Popis mjera i planiranih rokova provedbe

* naziv i svrha provedbe mjere
* podatak o planiranom roku provedbe pojedine mjere
* popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere
* podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti tijekom provedbe pojedine mjere
* podatak o upravnom tijelu JLS nadležnom za provedbu pojedine mjere

Pokazatelje rezultata

* naziv pokazatelja rezultata
* početna vrijednost pokazatelja rezultata
* ciljana vrijednost pokazatelja rezultata po godinama, za svaku godinu provedbe pojedine mjere

Poveznicu s proračunom

* procjena ukupnog troška provedbe mjere (u HRK)
* program u proračunu JLS (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedinog posebnog cilja
* aktivnost ili projekt u proračunu JLS (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedine mjere, aktivnosti odnosno projekta

Druge relevantne podatke o mjeri

* oznaku vrste mjere (reformske, investicijske i ostale)
* oznake doprinosa mjera JLS ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima
* oznake poveznice s ciljem/ pod ciljem održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG)
* oznaku doprinosa zajedničkim prioritetima Europske unije, odnosno doprinosa zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji